**Plán činností Ekoškoly**

**za období září 2015 – červen 2017**

Název školy: 6. ZŠ Cheb

Datum sestavení plánu: srpen/září 2015

Datum předpokládaného splnění: většina úkolů do prosince 2016. Dlouhodobější projekty do června 2017.

Plán činností řešíme na každé schůzce ekotýmu.

Je vystaven a doplňován ve vestibulu školy.

Vychází z kontrolní analýzy, kterou máme umístěnou ve vestibulu školy.

**ODPADY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zodpovědnost** | **Časový termín** | **Monitorování** | **Vyhodnocení** | **Propojení s výukou, úkoly** | **Finanční náklady** |
| **Dlouhodobý cíl: Udržet třídění odpadu v celé škole a snížit její produkci** | | | | | | |
| Cíl: udržet třídění odpadu v jednotlivých třídách | | | | | | |
|  | Ekotým, třída bez člena ekotýmu – služba pověřená uč. | Listopad – červen | Průběžně služba ve třídách s třídními uč. | Za rok 2015/2016  splněno | Důležitost třídění září-říjen, výstup-obrazový či jiný materiál |  |
| Cíl: zajištění nádob do tříd | | | | | | |
|  | Ředitel,  Našincová, Menzerová  (6.B ) | Říjen – leden | Prosinec, závěrečné v lednu,  Kontrola jejich stavu únor a červen | Za rok 2015/2016 splněno | Viz. Důležitost třídění |  |
| Cíl: předcházet odpadům - ovoce | | | | | | |
|  | Valuš,Maleš (5. B)  + Erlet (8. B) | Listopad-červen | První týden v měsíci, případné opravy podle potřeby | Za rok 2015/2016 splněno |  |  |
| Cíl: zavést nové formy třídění – vlastní bioodpad | | | | | | |
|  | Pan školník; pan ředitel; Ungrová A. a M, Kabaluková N. (4.A) využitelnost-paní Hrubová ekotýmu.  Nákup hnědých nádob na bioodpad (umístění na chodbách) | Do března 2016 | V březnu 2016, poté každých 14 dní sledovat využitelnost | Nádoby na bioodpad jsme získali v daném termínu a využíváme  V Pč v jarních měsících žáci navštěvovali Naučnou stezku  Využitelnost jsme sledovali v kampani Litter less a budeme sledovat i nadále v roce 2016/2017 | Důležitost a výhody kompostování  Naučná stezka – tabule u kompostu, žáci navštíví v Pč s příslušným vyučujícím  + součástí Ekologic. víceboje |  |

**VODA**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zodpovědnost** | **Časový termín** | **Monitorování** | **Vyhodnocení** | **Propojení s výukou, úkoly** | **Finanční**  **náklady** |
| **Dlouhodobý cíl: Snížit spotřebu vody ve škole** | | | | | | |
| Cíl: zajištění vodovodních kohoutků | | | | | | |
| Pravidelná kontrola kohoutků  Při případné výměně dbát na úsporu - nese zodpovědnost vedení školy | - u šaten  1. patro  2. patro  Přízemí  Šturmová Š, Erler J. (8.B)  Pan školník | Ve výuce listopad - leden | 3x ročně  Listopad  Leden  Duben | Kontrola probíhala pravidelně, zjistily se většinou drobné nedostatky, které byly brzy odstraněny  Planeta oceán byla pouštěna, diskuse proběhla, lze ji využít i letos pro ročníky, které se nezapojily. | Film – Planeta oceán  Diskuse nad problematikou nedostatku pitné vody, tání ledovců |  |
| Cíl: zjistit spotřebu vody | | | | | | |
| Provádění odečtů vody | Členové ekotýmu z 5.B  s pomocí pana školníka  Učitelé matematiky, fyziky, příp. informatiky | Listopad – květen | 1xměsíčně | Ve školním roce 2015/2016 nebylo částečně splněno  Fotografie vodoměru je pořízená  Odečet vody neproběhl a ani probíhat nebude z důvodu velmi špatného přístupu k měřidlům | Jak vypadá vodoměr, jak se z něj odečítá,  Kolik a v jakých položkách se za vodu platí  Vypočítávání spotřeby vody v domácnostech pomocí elektronické kalkulačky  Zajistí učitelé Mat., Fy, příp. finanční gramotnosti  Výstup-informativní nástěnka |  |
| Cíl: seznámit se s trhem ekologicky šetrných čisticích prostředků | | | | | | |
| Průzkum trhu ekologicky šetrných prostředků na úklid a ty cenově dostupné začít používat | Jurčíková (7.A)  + paní uklízečka Hrajnohová | Leden  únor | Po případném zavedení při schůzce ekotýmu | Návštěva čističky ve školním roce 2015/2016 neproběhla z časových důvodů společnosti Chevak (nevyhovovaly termíny návštěvy)  Průzkum trhu stále probíhá  První výsledky byly představeny dne 26. 5. 2016, další 27. 4. 2017 | Návštěva čističky odpadních vod Chevak – 8.ročníky – červen 2017 |  |
| Cíl: vytvořit jednoduchý srážkoměr | | | | | | |
|  | Žáci 7. tříd  p. uč. Šplichalová | Listopad - červen | průběžně | Ve školním roce 2015/2016 nesplněno  Bude splněno na jaře 2017 (důvod nesplnění – personální přesuny a odchody v letošním roce) | Předmět Člověk a jeho svět  PVP – dílny  PVP – praktikum ze zeměpisu |  |

**PROSTŘEDÍ ŠKOLY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Zodpovědnost** | **Časový termín** | **Monitorování** | **Vyhodnocení** | **Propojení s výukou, úkoly** | **Finanční náklady** |
| **Dlouhodobý cíl: Zajistit systém péče o zeleň v interiéru a okolí školy** | | | | | | |
| Cíl: Péče o květiny v interiéru (zalévání, přesazování, očištění) | | | | | | |
| Přenosy velkých květin zajistí učitelé Pěstitelských prací s pomocí pana školníka | Vybraní žáci v Pč  Suterén-A. Juhosová  Přízemí- M.Sýkorová, D. Hendrychová  1. patro  2. patro  Bufet-  Přístupová hala- Z. Formánková | Září – červen  (o prázdninách paní uklízečky) | Průběžné  Kontroluje Z. Formánková | Za rok 2015/2016 splněno |  |  |
| Cíl: Jmenovky u květin | | | | | | |
|  | 1 člen ekotýmu – Soubustová  Paní uč. Formánková | Celoroční údržba | 3x ročně  Říjen  Únor  Květen | Za rok 2015/2016 splněno | Poznávání rostlin v hodinách přírodopisu, člověk a jeho svět a pěstitelských pracích | Nákup špejlí  Laminovacích fólií  Papíru |
| Cíl: Využít naučnou stezku na školním pozemku | | | | | | |
| Propagace stezky | 7. ročník praktika ze zeměpisu | Jaro 2016 | Březen - Květen | Uspořádáno v květnu 2016 pro 3. ročník. Ceny také rozdány.  Uspořádáno v květnu 2017 pro 5. ročníky | Uspořádání soutěže pro první stupeň  Po vyhlášení soutěže první tři úspěšní řešitelé získají drobné dárky z Recyklohraní |  |
| Cíl: Vybudovat naučné prvky na školním pozemku pro ekopedagogické účely s ohledem na odpolední využívání školního pozemku | | | | | | |
|  | Paní uč. Truhlářová  Pan Randis (Školní ekostatek DD Cheb) | Jaro 2016 – jaro 2017 | 2 x za pololetí | Konzultace proběhla  Realizace probíhá od jara 2016 | Účastnili se žáci 2. stupně v rámci Pěstitelských prací |  |
| Tvorba popisků k jednotlivým druhům rostlin na školním pozemku | Paní uč. Formánková  Pan ředitel  Žáci Pěstitelských prací | Podzim 2016  Jaro 2017 |  | Realizace probíhá  Konec roku 2016 – zadání tisknutí popisků firmě  Jaro 2017 – splněno | Účastnili se žáci 2. stupně v rámci Pěstitelských prací |  |
| Dlouhodobý cíl: vybudovat venkovní učebnu do jara 2017 | | | | | | |
| Cíl: vytvořit návrh a upravit pozemek pro stavbu venkovní učebny | | | | | | |
| Tvorba projektového návrhu venkovní učebny | Vedení školy  Pan školník, pan údržbář,  celý ekotým | Návrh prosinec 2015  Úprava pozemku  Jaro 2016  Podzim 2016 stavba učebny  Jaro 2017 realizace výuky |  | Za rok 2015/2016 vytyčený cíl splněn  Dokonce již stojí altánek, který již částečně slouží jako venkovní učebna | Výtvarná výchova, matematika, člověk a jeho svět, informační a komunikační technologie, český jazyk |  |

+ Komunikace s vedením školy, dohled nad anketami školy – A. Hes, A. Duongová

+ Dohled nad plněním úkolů má předseda ekotýmu **Tomáš Zemánek** (9. B) za pomoci Simony Rančevové (9. B).